## Requisitos Funcionais (RF)
ID | Módulo | Funcionalidade | Descrição | Prioridade | Estimativa
RF01 | Gestão de Produtos | Cadastro de Produto | Permitir o cadastro de novos produtos no sistema com informações básicas. | Alta | 5
RF02 | Gestão de Produtos | Consulta de Produto | Permitir a consulta e visualização de produtos cadastrados. | Alta | 40
RF03 | Gestão de Produtos | Atualização de Produto | Permitir a edição das informações de produtos existentes. | Alta | 5
RF04 | Gestão de Produtos | Exclusão de Produto | Permitir exclusão mediante validação de vínculo com pedidos ativos. | Alta | 10
RF05 | Gestão de Produtos | Cadastro de Variações | Permitir múltiplas variações (cor, tamanho, modelo). | Alta | 5
RF06 | Gestão de Produtos | Controle de Estoque por Variação | Controlar estoque individual por variação. | Alta | 6
RF07 | Gestão de Produtos | Precificação por Variação | Definir preço específico por variação. | Alta | 5
RF08 | Gestão de Produtos | Identificação SKU | Associar SKU único por variação. | Alta | 10
RF09 | Gestão de Produtos | Ativação de Variação | Permitir ativar/desativar variações. | Média | 2
RF10 | Gestão de Produtos | Exibição de Variações | Exibir variações disponíveis na página do produto. | Alta | 6
RF11 | Guia de Tamanhos | Cadastro de Tabela | Permitir cadastro de tabela de medidas em centímetros. | Média | 6
RF12 | Guia de Tamanhos | Vinculação de Tabela | Vincular tabela de medidas ao produto. | Alta | 6
RF13 | Guia de Tamanhos | Exibição de Guia | Exibir guia de tamanhos na página do produto. | Alta | 2
RF14 | Guia de Tamanhos | Atualização de Tabela | Permitir atualização da tabela de medidas. | Média | 2
RF15 | Guia de Tamanhos | Múltiplas Tabelas | Permitir cadastro de múltiplas tabelas por categoria. | Média | 2
RF16 | Gestão de Mídia | Upload de Imagens | Permitir upload de múltiplas imagens por produto. | Alta | 2
RF17 | Gestão de Mídia | Definição de Imagem Principal | Definir imagem principal do produto. | Alta | 2
RF18 | Gestão de Mídia | Zoom de Imagem | Disponibilizar funcionalidade de zoom nas imagens. | Média | 2
RF19 | Gestão de Estoque | Monitoramento por Variação | Monitorar estoque por variação. | Alta | 6
RF20 | Gestão de Estoque | Configuração de Estoque Mínimo | Permitir configurar limite mínimo de estoque. | Alta | 1
RF21 | Gestão de Estoque | Alerta Automático | Gerar alerta automático de estoque baixo. | Alta | 1
RF22 | Gestão de Estoque | Notificação Interna | Enviar notificação interna ao administrador. | Média | 1
RF23 | Gestão de Estoque | Notificação por E-mail | Enviar alerta por e-mail ao administrador. | Média | 2
RF24 | Gestão de Estoque | Controle de Reenvio | Controlar reenvio de alertas. | Média | 9
RF25 | Gestão de Estoque | Histórico de Alertas | Registrar histórico de alertas emitidos. | Média | 9
RF26 | Gestão de Promoções | Cupom Valor Fixo | Criar cupons com desconto fixo. | Alta | 2
RF27 | Gestão de Promoções | Cupom Percentual | Criar cupons percentuais. | Alta | 2
RF28 | Gestão de Promoções | Vinculação por Categoria | Vincular cupons a categorias específicas. | Média | 6
RF29 | Gestão de Promoções | Cupom Primeira Compra | Criar cupom válido apenas para primeira compra. | Alta | 1
RF30 | Gestão de Promoções | Desconto por Produto | Aplicar desconto específico por produto. | Média | 3
RF31 | Gestão de Promoções | Validade de Cupom | Definir validade temporal do cupom. | Alta | 1
RF32 | Gestão de Promoções | Limite por Cliente | Definir limite de uso por cliente. | Média | 1
RF33 | Gestão de Promoções | Limite Global | Definir limite total de uso do cupom. | Média | 1
RF34 | Gestão de Promoções | Ativação/Desativação | Permitir ativar/desativar cupons. | Alta | 1
RF35 | Gestão de Promoções | Exibição no Carrinho | Exibir desconto aplicado no carrinho. | Alta | 5
RF36 | Gestão Logística | Integração Correios | Integrar com Correios para cálculo de frete. | Alta | 9
RF37 | Gestão Logística | Integração Transportadoras | Integrar com transportadoras externas. | Alta | 12
RF38 | Gestão Logística | Cálculo Pré-Checkout | Calcular valor do frete antes do checkout. | Alta | 12
RF39 | Gestão Logística | Prazo de Entrega | Exibir prazo estimado de entrega. | Alta | 19
RF40 | Gestão Logística | Múltiplas Opções de Frete | Permitir múltiplas opções de frete. | Alta | 15
RF41 | Gestão Logística | Atualização via API | Atualizar valores automaticamente via API. | Alta | 18
RF42 | Gestão de Carrinho | Identificação de Abandono | Identificar carrinhos abandonados. | Alta | 9
RF43 | Gestão de Carrinho | Captura de E-mail | Registrar e-mail do cliente antes da finalização. | Alta | 5
RF44 | Gestão de Carrinho | Configuração de Tempo | Permitir configurar tempo para considerar abandono. | Média | 2
RF45 | Gestão de Carrinho | Envio de Lembrete | Enviar e-mail automático de lembrete. | Alta | 4
RF46 | Gestão de Carrinho | Personalização de E-mail | Permitir personalizar conteúdo do e-mail. | Média | 6
RF47 | Gestão de Carrinho | Histórico de Envios | Registrar histórico de envios. | Média | 2
RF48 | Gestão de Carrinho | Reenvio Programado | Permitir reenvio programado. | Média | 1
RF49 | Gestão de Carrinho | Link de Recuperação | Incluir link direto para recuperação do carrinho. | Alta | 2
RF50 | Gestão de Carrinho | Relatório de Recuperação | Gerar relatório de carrinhos recuperados. | Média | 5
RF51 | Gestão de Pedidos | Área do Cliente | Disponibilizar área autenticada do cliente. | Alta | 9
RF52 | Gestão de Pedidos | Listagem de Pedidos | Listar pedidos realizados. | Alta | 4
RF53 | Gestão de Pedidos | Detalhes do Pedido | Exibir detalhes completos do pedido. | Alta | 8
RF54 | Gestão de Pedidos | Status do Pedido | Exibir status atualizado do pedido. | Alta | 7
RF55 | Gestão de Pedidos | Código de Rastreio | Exibir código de rastreio. | Alta | 5
RF56 | Gestão de Pedidos | Atualização de Rastreamento | Permitir atualização de rastreamento. | Alta | 8
RF57 | Gestão de Pedidos | Download de Nota Fiscal | Disponibilizar download da nota fiscal (PDF/XML). | Alta | 9
RF58 | Gestão de Pedidos | Segurança de Acesso | Garantir segurança de acesso aos pedidos. | Alta | 7
RF59 | Gestão de Pedidos | E-mail de Status | Enviar e-mail de atualização de status. | Alta | 9
RF60 | Campanhas Promocionais | Promoção por Quantidade | Criar promoções baseadas em quantidade. | Alta | 9
RF61 | Campanhas Promocionais | Leve X Pague Y | Configurar regra 'Leve X, Pague Y'. | Alta | 9
RF62 | Campanhas Promocionais | Aplicação Automática | Aplicar promoção automaticamente no carrinho. | Alta | 8
RF63 | Campanhas Promocionais | Selo Promocional | Exibir selo promocional no produto. | Média | 5
RF64 | Campanhas Promocionais | Desconto Progressivo | Configurar descontos progressivos por faixa. | Alta | 5
RF65 | Campanhas Promocionais | Melhor Desconto | Aplicar automaticamente o melhor desconto. | Alta | 9
RF66 | Campanhas Promocionais | Aplicação por Categoria | Permitir aplicação por produto ou categoria. | Média | 6
RF67 | Campanhas Promocionais | Acúmulo de Promoções | Configurar acúmulo ou exclusividade de promoções. | Média | 2
RF68 | Campanhas Promocionais | Validação de Estoque | Validar estoque antes de aplicar promoção. | Alta | 7
RF69 | Campanhas Promocionais | Relatório de Promoções | Gerar relatório de uso das promoções. | Média | 9
RF70 | Business Intelligence | Registro de Variações Vendidas | Registrar variações vendidas nas vendas. | Alta | 6
RF71 | Business Intelligence | Mais Vendidos por Cor | Gerar relatório de mais vendidos por cor. | Média | 8
RF72 | Business Intelligence | Mais Vendidos por Tamanho | Gerar relatório de mais vendidos por tamanho. | Média | 9
RF73 | Business Intelligence | Mais Vendidos por Modelo | Gerar relatório de mais vendidos por modelo. | Média | 7
RF74 | Business Intelligence | Filtro por Período | Filtrar relatórios por período. | Alta | 7
RF75 | Business Intelligence | Filtro por Categoria | Filtrar relatórios por categoria. | Alta | 5
RF76 | Business Intelligence | Filtro por Status | Filtrar relatórios por status do pedido. | Alta | 8
RF77 | Business Intelligence | Ranking Decrescente | Exibir ranking em ordem decrescente. | Média | 7
RF78 | Business Intelligence | Exportação de Relatórios | Exportar relatórios em PDF, Excel e CSV. | Alta | 5
RF79 | Business Intelligence | Gráficos no Dashboard | Exibir gráficos comparativos no dashboard. | Alta | 6
RF80 | Business Intelligence | Atualização Automática | Atualizar relatórios automaticamente ou sob demanda. | Alta | 9

## Requisitos não funcionais (RNF)
ID | MODULO | FUNCIONALIDADE | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | CASO TESTE | ENTRADAS | RESULTADO ESPERADO
RNF01 | Segurança | Criptografia | Os dados de pagamento e transações devem ser protegidos via SSL/TLS (PCI-DSS). | Alta | Verificar certificação SSL no checkout. | Aceder à página de finalização de compra. | O link deve começar com HTTPS e exibir o ícone do cadeado de segurança.
RNF02 | Segurança | LGPD | O sistema deve tratar os dados dos clientes de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. | Alta | Validar consentimento de cookies e dados. | Formulário de registo de novo cliente. | Exibição da caixa de "Aceito os termos" e link para a Política de Privacidade.
RNF03 | Performance | Tempo de Resposta | Qualquer página do catálogo de camisas deve carregar em uma media de 10 segundos. | Média | Medir tempo de carga de imagens pesadas. | Abrir página de uma camisa com 5+ fotos em HD. | A página deve carregar completamente em uma média de 10 segundos.
RNF04 | Disponibilidade | Uptime (SLA) | O sistema deve garantir disponibilidade mínima mensal de 99,9% (SLA), considerando tempo total de operação mensal, excetuando-se períodos de manutenção programada previamente comunicados. | Alta | Monitorar o sistema durante 30 dias consecutivos e registrar períodos de indisponibilidade. | Logs de monitoramento de uptime; tempo total mensal (em minutos); tempo total de indisponibilidade (em minutos). | A disponibilidade mensal calculada deve ser igual ou superior a 99,9%.
RNF05 | Usabilidade | Mobile-First | A interface do sistema deve ser responsiva, adaptando-se automaticamente a dispositivos móveis com largura mínima de 360px. | Alta | Testar fluxo de compra em ecrã pequeno | Finalizar uma compra utilizando um telefone. | O usuario deve conseguir clicar em "comprar" e "pagar" sem precisar dar zoom
RNF06 | Escalabilidade | Carga Simultânea | O sistema deve suportar até 1.000 utilizadores em simultâneo sem perda de velocidade. | Média | Realizar teste de performance e stress da aplicação | Simular 1.00 acessos simultâneos usando uma ferramenta de stress. | O servidor deve permanecer estavel sem erros durante o acesso.
RNF07 | Confiabilidade | Backup Automático | Devem ser realizados backups automáticos da base de dados (produtos e vendas) a cada 24h. | Alta | Validar restauro de cópia de segurança. | Simular perda de dados num ambiente teste. | O backup de 24h deve ser restaurado com sucesso, recuperando todos os produtos.
RNF08 | Manutenbilidade | Documentação | O código fonte deve seguir padrões de mercado para facilitar futuras atualizações ou correções. | Baixa | Revisão de padrões de código. | Inspeção técnica do repositório de código. | O código deve passar em 90% dos testes de lintig e ter documentação de funções.